PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO

Plataforma de Ticketing y Control de Acceso - Impacta

Plazo comprometido: 75 a 90 días

Metodología: desarrollo iterativo por sprints

Estructura propuesta: Sprint 0 + 6 sprints + buffer de lanzamiento

# 1. OBJETIVO DEL PLAN

Organizar el desarrollo de la plataforma de ticketing en entregas verificables, priorizando que el sistema pueda completar el ciclo completo: crear un evento, vender una entrada, procesar el pago, emitir el ticket y validar el acceso.

El objetivo operativo es completar la construcción principal en aproximadamente 84 días y reservar los últimos 5 a 6 días como margen de estabilización y salida a producción.

# 2. STACK TECNOLÓGICO

Lenguaje principal: TypeScript

Framework web: Next.js / React

UI y estilos: Tailwind CSS

Base de datos: PostgreSQL

ORM: Prisma

Autenticación: NextAuth

Alta demanda / caché / locks: Redis

Control de versiones: Git

Infraestructura: hosting cloud + base de datos administrada

Entornos: desarrollo, staging y producción

Arquitectura:

- Marketplace público de compra.

- Panel de organizador.

- Monorepo con paquetes compartidos.

- Base de datos central.

- Sesiones independientes entre comprador y organizador.

# 3. DECISIONES QUE DEBEN CERRARSE EN EL SPRINT 0

Antes de comenzar el desarrollo funcional deben quedar definidas:

- Pasarela de pago definitiva.

- Flujo completo de checkout.

- Modelo de órdenes y estados de pago.

- Modelo de tickets y estados.

- Tipo de QR y mecanismo de firma/validación.

- Estrategia de control de acceso.

- Definición de lector: web móvil, PWA o app.

- Requerimiento de funcionamiento offline.

- Modelo de eventos, fechas, zonas, sectores y asientos.

- Roles y permisos.

- Política de expiración de reservas.

- Estrategia de ambientes y despliegues.

- Alcance MVP congelado.

# 4. ROADMAP GENERAL

Días 1-7: Sprint 0 - Arquitectura y definición

Días 8-21: Sprint 1 - Core + Organizador

Días 22-35: Sprint 2 - Marketplace + Carrito

Días 36-49: Sprint 3 - Pagos + Emisión de entradas

Días 50-63: Sprint 4 - Asientos + Concurrencia

Días 64-77: Sprint 5 - Control de acceso

Días 78-84: Sprint 6 - Reporting + Hardening

Días 85-90: Buffer de lanzamiento y producción

# 5. SPRINT 0 - ARQUITECTURA Y DEFINICIÓN

Días 1-7

Objetivos:

- Cerrar arquitectura técnica.

- Diseñar modelo de datos.

- Definir flujos críticos.

- Preparar infraestructura y metodología de trabajo.

Entregables:

- Modelo de datos inicial.

- Diagrama de arquitectura.

- Backlog priorizado.

- Flujo de compra.

- Flujo de organizador.

- Estados de orden, pago y ticket.

- Roles y permisos.

- Decisión de pasarela de pago.

- Definición de QR.

- Definición del lector de acceso.

- Ambientes dev, staging y producción.

- Repositorio y estrategia Git.

- CI/CD base.

Criterio de salida:

Arquitectura congelada y backlog suficientemente definido para iniciar desarrollo sin decisiones estructurales pendientes.

# 6. SPRINT 1 - CORE + ORGANIZADOR

Días 8-21

Entregables:

- Login de organizador.

- Roles y permisos.

- Creación y edición de eventos.

- Fechas y horarios.

- Ubicaciones.

- Tipos de entradas.

- Precios.

- Cupos.

- Configuración básica del evento.

- Dashboard inicial.

- Landing pública del evento.

Milestone:

Impacta puede crear un evento desde el panel y visualizarlo publicado.

# 7. SPRINT 2 - MARKETPLACE + CARRITO

Días 22-35

Entregables:

- Catálogo/listado de eventos.

- Página pública de evento.

- Selección de entradas.

- Carrito.

- Datos del comprador.

- Reserva temporal de inventario.

- Expiración de carrito.

- Creación de orden.

- Checkout UI.

Milestone:

Un usuario puede completar todo el flujo de compra hasta el punto de pago.

# 8. SPRINT 3 - PAGOS + EMISIÓN DE ENTRADAS

Días 36-49

Entregables:

- Integración con pasarela.

- Webhooks.

- Confirmación server-side.

- Estados de pago.

- Idempotencia.

- Manejo de pagos fallidos.

- Generación de ticket.

- Generación de QR.

- Notificación de compra.

- Sección Mis entradas.

- Reintentos seguros.

Milestone:

Un usuario puede comprar una entrada real de punta a punta y recibir su ticket.

# 9. SPRINT 4 - ASIENTOS + CONCURRENCIA

Días 50-63

Entregables:

- Mapa de asientos.

- Sectores.

- Selección visual.

- Bloqueo temporal.

- Expiración.

- Prevención de doble venta.

- Manejo de concurrencia.

- Redis.

- Cola virtual para alta demanda.

- Rate limiting.

- Pruebas multiusuario.

Milestone:

Dos usuarios no pueden comprar simultáneamente el mismo asiento o cupo.

# 10. SPRINT 5 - CONTROL DE ACCESO

Días 64-77

Entregables:

- Lector QR.

- Validación de ticket.

- Estados: válido, usado, inexistente y cancelado.

- Prevención de doble ingreso.

- Timestamp de acceso.

- Identificación de puerta/punto de acceso.

- Identificación de operador.

- Contador de accesos.

- Historial y auditoría.

- Sincronización offline, si forma parte del alcance.

Milestone:

Una entrada comprada en la plataforma puede validarse físicamente en el acceso del evento.

# 11. SPRINT 6 - REPORTING + HARDENING

Días 78-84

Entregables:

- Dashboard de ventas.

- Tickets vendidos.

- Ingresos.

- Capacidad y ocupación.

- Accesos.

- Exportaciones.

- Conciliación.

- Auditoría.

- Revisión de permisos.

- Ajustes de seguridad.

- Optimización de rendimiento.

- Pruebas E2E.

- Corrección de bugs.

Milestone:

El sistema completo funciona en staging como un flujo integral listo para salida a producción.

# 12. DÍAS 85-90 - BUFFER DE LANZAMIENTO

No se asignarán nuevas funcionalidades a este periodo.

Uso previsto:

- Corrección de bugs.

- Ajustes finales.

- Migraciones.

- Configuración de producción.

- Dominio y certificados.

- Configuración final de pasarela.

- Pruebas reales.

- Capacitación.

- Documentación.

- Deployment.

- Contingencias.

# 13. DEFINITION OF DONE

Una funcionalidad se considera terminada únicamente cuando:

- Está implementada.

- Pasa revisión de código.

- Pasa verificación de tipos y linting.

- Tiene validaciones de entrada.

- Fue probada en staging.

- Los flujos críticos fueron verificados.

- No introduce regresiones conocidas.

- Cuenta con manejo básico de errores.

- Está documentada cuando corresponde.

- El responsable funcional puede validar su comportamiento.

# 14. QA Y PRUEBAS

Las pruebas no deben concentrarse únicamente al final del proyecto.

Cada sprint debe incluir:

- Pruebas funcionales.

- Pruebas manuales guiadas.

- Revisión de flujos críticos.

- Pruebas de regresión.

- Revisión de permisos.

- Validación en staging.

Flujos críticos:

- Compra.

- Pago.

- Emisión de entrada.

- Selección/bloqueo de asiento.

- Validación de QR.

- Control de acceso.

# 15. OBSERVABILIDAD

La plataforma debe contemplar:

- Logs estructurados.

- Monitoreo de errores.

- Trazabilidad de webhooks.

- Auditoría de operaciones sensibles.

- Métricas de checkout.

- Registro de cambios de estados.

- Alertas operativas básicas.

Esto es especialmente importante para investigar casos como pagos confirmados sin emisión de entrada, intentos duplicados o errores de acceso.

# 16. PRIORIDADES DE ALCANCE

Nivel 1 - MVP obligatorio:

- Eventos.

- Venta.

- Checkout.

- Pago.

- Ticket.

- QR.

- Validación de acceso.

Nivel 2 - Complejidad alta:

- Asientos.

- Concurrencia.

- Cola virtual.

- Operación offline.

Nivel 3 - Mejoras:

Funciones no imprescindibles para operar el primer evento.

Cualquier nueva funcionalidad solicitada durante el desarrollo debe evaluarse por impacto en plazo, complejidad y dependencias antes de incorporarse.

# 17. RIESGOS PRINCIPALES

- Pasarela de pago definida tarde.

- Cambios de alcance durante el desarrollo.

- Complejidad del mapa de asientos.

- Requerimiento offline no definido desde el inicio.

- Dependencias externas.

- Alta concurrencia sin pruebas de carga.

- Dejar QA para el final.

- No reservar buffer de lanzamiento.

# 18. CHECKLIST DE SALIDA A PRODUCCIÓN

Antes del lanzamiento:

- Producción configurada.

- Variables de entorno verificadas.

- Base de datos migrada.

- Backups habilitados.

- Dominio y SSL activos.

- Pasarela en modo producción.

- Webhooks verificados.

- Logs y monitoreo activos.

- Roles y permisos revisados.

- Compra real de prueba completada.

- QR real validado.

- Control de acceso probado.

- Reportes verificados.

- Documentación actualizada.

- Plan de rollback definido.

# 19. CRITERIO GENERAL DE ÉXITO

Al finalizar el proyecto, el sistema debe permitir ejecutar de forma confiable el ciclo completo:

Evento -> Publicación -> Compra -> Pago -> Emisión de ticket -> QR -> Acceso -> Reporte

La prioridad es llegar al día 75-90 con una plataforma funcional, estable y operable, no con una acumulación de funcionalidades incompletas.